## Sheet1
Task description | Start date | Day to complete
Task 1 - Wybór tematu i technologii | 2019-03-09 | 7
Task 2 - Analiza przedmiotowa, przydział obowiązków | 2019-03-24 | 7
Task 3 - Opracowanie modelu danych i wymagań funkcjonalnych | 2019-03-24 | 14
Task 4 - Opracowanie warstwy logiki biznesowej | 2019-04-07 | 14
Task 5 - Tworzenie diagramu związków ERD | 2019-04-07 | 14
Task 6 - Tworzenie diagramu UML | 2019-04-28 | 14
Task 7- Kodowanie: frontend aplikacji | 2019-05-12 | 14
Task 8 - Kodowanie: design strony, tworzenie bazy danych | 2019-05-26 | 14
Task 9 - Kodowanie: backend, podpięcie uslug | 2019-06-09 | 14
Task 11 - Testy aplikacji | 2019-06-09 | 14
Task 12 - Opracowanie integracji i zabezpieczeń | 2019-06-09 | 14
Task 13 - Opracowanie warstwy prezentacji, tworzenie dokumentacji | 2019-06-23 | 14
Task 14 - Prezentacja aplikacji | 2019-06-23 | 14